## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 270300000 | 246294370 | 23926651 | 270221021 | 99.97 | -78979 | -0.03
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 270300000 | 246294370 | 23926651 | 270221021 | 99.97 | -78979 | -0.03
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 131395000 | 86932132 | 1522731 | 88454863 | 67.32 | -42940137 | -32.68
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 35000000 | 29837399 | 1522731 | 31360130 | 89.6 | -3639870 | -10.4 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致付款進度落後。 | 業已要求廠商提升契約變更資料之正確性，並儘速完成契約變更事宜。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 35000000 | 20864 | 0 | 20864 | 0.06 | -34979136 | -99.94
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29816535 | 1522731 | 31339266 |  | 31339266
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 67840000 | 43828017 | 0 | 43828017 | 64.6 | -24011983 | -35.4 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 67840000 | 43575217 | 0 | 43575217 | 64.23 | -24264783 | -35.77
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252800 | 0 | 252800 |  | 252800
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 4890000 | 2569078 | 0 | 2569078 | 52.54 | -2320922 | -47.46 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 4890000 | 2569078 | 0 | 2569078 | 52.54 | -2320922 | -47.46
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 23665000 | 10697638 | 0 | 10697638 | 45.2 | -12967362 | -54.8 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 23665000 | 10396662 | 0 | 10396662 | 43.93 | -13268338 | -56.07
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300976 | 0 | 300976 |  | 300976
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 401695000 | 333226502 | 25449382 | 358675884 | 89.29 | -43019116 | -10.71
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 401695000 | 333226502 | 25449382 | 358675884 | 89.29 | -43019116 | -10.71
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 305300000 | 276131769 | 25449382 | 301581151 | 98.78 | -3718849 | -1.22
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 67840000 | 43828017 | 0 | 43828017 | 64.6 | -24011983 | -35.4
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 4890000 | 2569078 | 0 | 2569078 | 52.54 | -2320922 | -47.46
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 23665000 | 10697638 | 0 | 10697638 | 45.2 | -12967362 | -54.8
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 401695000 | 333226502 | 25449382 | 358675884 | 89.29 | -43019116 | -10.71
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。