## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 320400000 | 297814087 | 29143236 | 326957323 | 102.05 | 6557323 | 2.05
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 320400000 | 297814087 | 29143236 | 326957323 | 102.05 | 6557323 | 2.05
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 159660000 | 102864329 | 1920557 | 104784886 | 65.63 | -54875114 | -34.37
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 35100000 | 29837399 | 1522731 | 31360130 | 89.35 | -3739870 | -10.65 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致付款進度落後。 | 業已要求廠商提升契約變更資料之正確性，並儘速完成契約變更事宜。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 35100000 | 20864 | 0 | 20864 | 0.06 | -35079136 | -99.94
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29816535 | 1522731 | 31339266 |  | 31339266
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 87569000 | 54214889 | 324710 | 54539599 | 62.28 | -33029401 | -37.72 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 87569000 | 53962089 | 324710 | 54286799 | 61.99 | -33282201 | -38.01
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252800 | 0 | 252800 |  | 252800
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 6610000 | 4649883 | 0 | 4649883 | 70.35 | -1960117 | -29.65 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 6610000 | 4649883 | 0 | 4649883 | 70.35 | -1960117 | -29.65
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 30381000 | 14162158 | 73116 | 14235274 | 46.86 | -16145726 | -53.14 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 30381000 | 11721882 | 73116 | 11794998 | 38.82 | -18586002 | -61.18
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440276 | 0 | 2440276 |  | 2440276
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 480060000 | 400678416 | 31063793 | 431742209 | 89.94 | -48317791 | -10.06
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 480060000 | 400678416 | 31063793 | 431742209 | 89.94 | -48317791 | -10.06
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 355500000 | 327651486 | 30665967 | 358317453 | 100.79 | 2817453 | 0.79
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 87569000 | 54214889 | 324710 | 54539599 | 62.28 | -33029401 | -37.72
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 6610000 | 4649883 | 0 | 4649883 | 70.35 | -1960117 | -29.65
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 30381000 | 14162158 | 73116 | 14235274 | 46.86 | -16145726 | -53.14
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 480060000 | 400678416 | 31063793 | 431742209 | 89.94 | -48317791 | -10.06
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。