## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 370500000 | 354035684 | 34408244 | 388443928 | 104.84 | 17943928 | 4.84
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 370500000 | 354035684 | 34408244 | 388443928 | 104.84 | 17943928 | 4.84
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 180871000 | 124407386 | 3079594 | 127486980 | 70.49 | -53384020 | -29.51
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 35300000 | 29996675 | 1522731 | 31519406 | 89.29 | -3780594 | -10.71 | 主係因華語國際學舍新建工程社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等缺工缺料問題，致歷經多次無廠商投標而流標。 | 本案續辦採購規劃案業經教育部同意，刻正積極辦理招標文件修正等事宜，並將儘速完成招標作業。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 35300000 | 99614 | 0 | 99614 | 0.28 | -35200386 | -99.72
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29897061 | 1522731 | 31419792 |  | 31419792
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 102523000 | 67973903 | 1526565 | 69500468 | 67.79 | -33022532 | -32.21 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 102523000 | 67721103 | 1526565 | 69247668 | 67.54 | -33275332 | -32.46
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252800 | 0 | 252800 |  | 252800
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 7281000 | 5201782 | 0 | 5201782 | 71.44 | -2079218 | -28.56 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 7281000 | 5201782 | 0 | 5201782 | 71.44 | -2079218 | -28.56
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 35767000 | 21235026 | 30298 | 21265324 | 59.46 | -14501676 | -40.54 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 35767000 | 18794750 | 30298 | 18825048 | 52.63 | -16941952 | -47.37
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440276 | 0 | 2440276 |  | 2440276
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 551371000 | 478443070 | 37487838 | 515930908 | 93.57 | -35440092 | -6.43
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 551371000 | 478443070 | 37487838 | 515930908 | 93.57 | -35440092 | -6.43
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 405800000 | 384032359 | 35930975 | 419963334 | 103.49 | 14163334 | 3.49
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 102523000 | 67973903 | 1526565 | 69500468 | 67.79 | -33022532 | -32.21
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 7281000 | 5201782 | 0 | 5201782 | 71.44 | -2079218 | -28.56
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 35767000 | 21235026 | 30298 | 21265324 | 59.46 | -14501676 | -40.54
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 551371000 | 478443070 | 37487838 | 515930908 | 93.57 | -35440092 | -6.43
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。