## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 470552315 | 431068610 | 41121477 | 472190087 | 100.35 | 1637772 | 0.35
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 470552315 | 431068610 | 41121477 | 472190087 | 100.35 | 1637772 | 0.35
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 243914000 | 161746580 | 2939257 | 164685837 | 67.52 | -79228163 | -32.48
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 40700000 | 30830475 | 1522731 | 32353206 | 79.49 | -8346794 | -20.51 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致驗收及付款進度落後，並影響本案後續擴充之發包作業。 | 刻正積極辦理本案後續擴充之發包作業，並預計於11月完成。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 40700000 | 99614 | 0 | 99614 | 0.24 | -40600386 | -99.76
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730861 | 1522731 | 32253592 |  | 32253592
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 141401000 | 93302164 | 926012 | 94228176 | 66.64 | -47172824 | -33.36 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 141401000 | 93302164 | 926012 | 94228176 | 66.64 | -47172824 | -33.36
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 8404000 | 6825904 | 0 | 6825904 | 81.22 | -1578096 | -18.78 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 8404000 | 6825904 | 0 | 6825904 | 81.22 | -1578096 | -18.78
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 53409000 | 30788037 | 490514 | 31278551 | 58.56 | -22130449 | -41.44 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 53409000 | 28224963 | 490514 | 28715477 | 53.77 | -24693523 | -46.23
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563074 | 0 | 2563074 |  | 2563074
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 714466315 | 592815190 | 44060734 | 636875924 | 89.14 | -77590391 | -10.86
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 714466315 | 592815190 | 44060734 | 636875924 | 89.14 | -77590391 | -10.86
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 511252315 | 461899085 | 42644208 | 504543293 | 98.69 | -6709022 | -1.31
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 141401000 | 93302164 | 926012 | 94228176 | 66.64 | -47172824 | -33.36
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 8404000 | 6825904 | 0 | 6825904 | 81.22 | -1578096 | -18.78
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 53409000 | 30788037 | 490514 | 31278551 | 58.56 | -22130449 | -41.44
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 714466315 | 592815190 | 44060734 | 636875924 | 89.14 | -77590391 | -10.86
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。