## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 520552315 | 451958522 | 42976526 | 494935048 | 95.08 | -25617267 | -4.92
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 520552315 | 451958522 | 42976526 | 494935048 | 95.08 | -25617267 | -4.92
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 287732000 | 186961719 | 1911162 | 188872881 | 65.64 | -98859119 | -34.36
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 55975000 | 30839430 | 1522731 | 32362161 | 57.82 | -23612839 | -42.18 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致驗收及付款進度落後，並影響本案後續擴充之發包作業。 | 刻正積極辦理本案後續擴充之議價程序，並預計於12月完成。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 55975000 | 99614 | 0 | 99614 | 0.18 | -55875386 | -99.82
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30739816 | 1522731 | 32262547 |  | 32262547
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 164672000 | 110182638 | 179820 | 110362458 | 67.02 | -54309542 | -32.98 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 164672000 | 110182638 | 179820 | 110362458 | 67.02 | -54309542 | -32.98
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 9194000 | 7446505 | 0 | 7446505 | 80.99 | -1747495 | -19.01 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 9194000 | 7446505 | 0 | 7446505 | 80.99 | -1747495 | -19.01
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 57891000 | 38493146 | 208611 | 38701757 | 66.85 | -19189243 | -33.15 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 57891000 | 35978870 | 208611 | 36187481 | 62.51 | -21703519 | -37.49
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514276 | 0 | 2514276 |  | 2514276
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 808284315 | 638920241 | 44887688 | 683807929 | 84.6 | -124476386 | -15.4
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 808284315 | 638920241 | 44887688 | 683807929 | 84.6 | -124476386 | -15.4
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 576527315 | 482797952 | 44499257 | 527297209 | 91.46 | -49230106 | -8.54
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 164672000 | 110182638 | 179820 | 110362458 | 67.02 | -54309542 | -32.98
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 9194000 | 7446505 | 0 | 7446505 | 80.99 | -1747495 | -19.01
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 57891000 | 38493146 | 208611 | 38701757 | 66.85 | -19189243 | -33.15
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 808284315 | 638920241 | 44887688 | 683807929 | 84.6 | -124476386 | -15.4
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。