## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 570552315 | 519241823 | 50777925 | 570019748 | 99.91 | -532567 | -0.09
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 570552315 | 519241823 | 50777925 | 570019748 | 99.91 | -532567 | -0.09
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 398910904 | 231619145 | 6992975 | 238612120 | 59.82 | -160298784 | -40.18
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 371069 | 108415973 | 108415973 | 31052730 | 5201104 | 36253834 | 33.44 | -72162139 | -66.56 | 1.華語國際學舍新建工程：近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。 2.師大美術館整體空間裝修工程：第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致驗收及付款進度落後，並影響本案後續擴充之發包作業。 | 1.華語國際學舍新建工程：業已奉准修正招標文件等相關事宜，並預計於111年1月19日辦理開標並積極辦理後續相關事宜。 2.師大美術館整體空間裝修工程：本案第1階段後續擴充業於110年12月9日決標，並請建築師督促廠商依契約規定期限積極辦理。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 371069 | 108415973 | 108415973 | 150914 | 0 | 150914 | 0.14 | -108265059 | -99.86
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30901816 | 5201104 | 36102920 |  | 36102920
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | -2537914 | 206101086 | 206101086 | 141737518 | 925911 | 142663429 | 69.22 | -63437657 | -30.78 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | -2537914 | 206101086 | 206101086 | 141737518 | 925911 | 142663429 | 69.22 | -63437657 | -30.78
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 2166845 | 12110845 | 12110845 | 11074078 | 0 | 11074078 | 91.44 | -1036767 | -8.56
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 2166845 | 12110845 | 12110845 | 11074078 | 0 | 11074078 | 91.44 | -1036767 | -8.56
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 72283000 | 47754819 | 865960 | 48620779 | 67.26 | -23662221 | -32.74 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 72283000 | 45240543 | 553267 | 45793810 | 63.35 | -26489190 | -36.65
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514276 | 312693 | 2826969 |  | 2826969
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 969463219 | 750860968 | 57770900 | 808631868 | 83.41 | -160831351 | -16.59
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 969463219 | 750860968 | 57770900 | 808631868 | 83.41 | -160831351 | -16.59
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 371069 | 678968288 | 678968288 | 550294553 | 55979029 | 606273582 | 89.29 | -72694706 | -10.71
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | -2537914 | 206101086 | 206101086 | 141737518 | 925911 | 142663429 | 69.22 | -63437657 | -30.78
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 2166845 | 12110845 | 12110845 | 11074078 | 0 | 11074078 | 91.44 | -1036767 | -8.56
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 72283000 | 47754819 | 865960 | 48620779 | 67.26 | -23662221 | -32.74
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 969463219 | 750860968 | 57770900 | 808631868 | 83.41 | -160831351 | -16.59
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。