## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國111 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 221904000 | 205654023 | 16339532 | 221993555 | 100.04 | 89555 | 0.04
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 221904000 | 205654023 | 16339532 | 221993555 | 100.04 | 89555 | 0.04
一般建築及設備計畫 | 71787859 | 352477000 | 0 | 0 | 424264859 | 142556000 | 133523112 | 1284665 | 134807777 | 94.56 | -7748223 | -5.44
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 29220000 | 16589961 | 461443 | 17051404 | 58.36 | -12168596 | -41.64 | 主要係華語國際學舍新建工程因近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。 | 前述統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理基本設計及現況調查事宜，以加速工進管理。
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 29220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0.75 | -29000000 | -99.25
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369961 | 461443 | 16831404 |  | 16831404
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -5220000 | 198782000 | 80882000 | 83324286 | 425600 | 83749886 | 103.55 | 2867886 | 3.55
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -5220000 | 198782000 | 80882000 | 77724286 | 425600 | 78149886 | 96.62 | -2732114 | -3.38
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 |  | 5600000
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 5000000 | 11276000 | 9193000 | 9909746 | 0 | 9909746 | 107.8 | 716746 | 7.8
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 5000000 | 11276000 | 9193000 | 9909746 | 0 | 9909746 | 107.8 | 716746 | 7.8
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 23261000 | 23699119 | 397622 | 24096741 | 103.59 | 835741 | 3.59
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 23261000 | 21969019 | 397622 | 22366641 | 96.16 | -894359 | -3.84
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730100 | 0 | 1730100 |  | 1730100
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 364460000 | 339177135 | 17624197 | 356801332 | 97.9 | -7658668 | -2.1
不動產、廠房及設備 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 364460000 | 339177135 | 17624197 | 356801332 | 97.9 | -7658668 | -2.1
房屋及建築 | 72320426 | 336565000 | 120990000 | 220000 | 530095426 | 251124000 | 222243984 | 16800975 | 239044959 | 95.19 | -12079041 | -4.81
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -5220000 | 198782000 | 80882000 | 83324286 | 425600 | 83749886 | 103.55 | 2867886 | 3.55
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 5000000 | 11276000 | 9193000 | 9909746 | 0 | 9909746 | 107.8 | 716746 | 7.8
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 23261000 | 23699119 | 397622 | 24096741 | 103.59 | 835741 | 3.59
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 364460000 | 339177135 | 17624197 | 356801332 | 97.9 | -7658668 | -2.1