## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國111 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 221962000 | 205943490 | 16339532 | 222283022 | 100.14 | 321022 | 0.14
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 221962000 | 205943490 | 16339532 | 222283022 | 100.14 | 321022 | 0.14
一般建築及設備計畫 | 71787859 | 352477000 | 0 | 0 | 424264859 | 166560000 | 161354115 | 669070 | 162023185 | 97.28 | -4536815 | -2.72
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 34220000 | 16589961 | 461443 | 17051404 | 49.83 | -17168596 | -50.17 | 主要係華語國際學舍新建工程因近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。 | 前述統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理基本設計及現況調查事宜，以加速工進管理。
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 34220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0.64 | -34000000 | -99.36
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369961 | 461443 | 16831404 |  | 16831404
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -5220000 | 198782000 | 94488000 | 92223498 | 207627 | 92431125 | 97.82 | -2056875 | -2.18
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -5220000 | 198782000 | 94488000 | 86623498 | 207627 | 86831125 | 91.9 | -7656875 | -8.1
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 |  | 5600000
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 5000000 | 11276000 | 9193000 | 10966310 | 0 | 10966310 | 119.29 | 1773310 | 19.29 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 5000000 | 11276000 | 9193000 | 10966310 | 0 | 10966310 | 119.29 | 1773310 | 19.29
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 28659000 | 41574346 | 0 | 41574346 | 145.07 | 12915346 | 45.07 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 28659000 | 31544715 | 0 | 31544715 | 110.07 | 2885715 | 10.07
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10029631 | 0 | 10029631 |  | 10029631
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 388522000 | 367297605 | 17008602 | 384306207 | 98.91 | -4215793 | -1.09
不動產、廠房及設備 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 388522000 | 367297605 | 17008602 | 384306207 | 98.91 | -4215793 | -1.09
房屋及建築 | 72320426 | 336565000 | 120990000 | 220000 | 530095426 | 256182000 | 222533451 | 16800975 | 239334426 | 93.42 | -16847574 | -6.58
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -5220000 | 198782000 | 94488000 | 92223498 | 207627 | 92431125 | 97.82 | -2056875 | -2.18
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 5000000 | 11276000 | 9193000 | 10966310 | 0 | 10966310 | 119.29 | 1773310 | 19.29
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 28659000 | 41574346 | 0 | 41574346 | 145.07 | 12915346 | 45.07
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 388522000 | 367297605 | 17008602 | 384306207 | 98.91 | -4215793 | -1.09
備註:以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。