## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國111 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 222020000 | 206084919 | 16339532 | 222424451 | 100.18 | 404451 | 0.18
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 222020000 | 206084919 | 16339532 | 222424451 | 100.18 | 404451 | 0.18
一般建築及設備計畫 | 71787859 | 352477000 | 0 | 0 | 424264859 | 195777000 | 177229340 | 3380069 | 180609409 | 92.25 | -15167591 | -7.75
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 44295000 | 16589961 | 461443 | 17051404 | 38.5 | -27243596 | -61.5 | 主要係師大美術館裝修工程(第二階段)業於4月27日決標，因「整體施工計畫書」、「整體品質計畫書」及「職業安全衛生管理計畫書」三書送審作業費時所致。 | 本案第1期估驗款業經奉核，將儘速辦理後續付款作業並加速工進管理。
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 44295000 | 220000 | 0 | 220000 | 0.5 | -44075000 | -99.5
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369961 | 461443 | 16831404 |  | 16831404
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -7220000 | 196782000 | 106920000 | 101328806 | 2783119 | 104111925 | 97.37 | -2808075 | -2.63
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -7220000 | 196782000 | 106920000 | 95728806 | 2783119 | 98511925 | 92.14 | -8408075 | -7.86
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 |  | 5600000
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 7000000 | 13276000 | 11193000 | 11449363 | 99600 | 11548963 | 103.18 | 355963 | 3.18
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 7000000 | 13276000 | 11193000 | 11449363 | 99600 | 11548963 | 103.18 | 355963 | 3.18
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 33369000 | 47861210 | 35907 | 47897117 | 143.54 | 14528117 | 43.54 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 33369000 | 37366029 | 35907 | 37401936 | 112.09 | 4032936 | 12.09
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10495181 | 0 | 10495181 |  | 10495181
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 417797000 | 383314259 | 19719601 | 403033860 | 96.47 | -14763140 | -3.53
不動產、廠房及設備 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 417797000 | 383314259 | 19719601 | 403033860 | 96.47 | -14763140 | -3.53
房屋及建築 | 72320426 | 336565000 | 120990000 | 220000 | 530095426 | 266315000 | 222674880 | 16800975 | 239475855 | 89.92 | -26839145 | -10.08
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -7220000 | 196782000 | 106920000 | 101328806 | 2783119 | 104111925 | 97.37 | -2808075 | -2.63
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 7000000 | 13276000 | 11193000 | 11449363 | 99600 | 11548963 | 103.18 | 355963 | 3.18
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 33369000 | 47861210 | 35907 | 47897117 | 143.54 | 14528117 | 43.54
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 417797000 | 383314259 | 19719601 | 403033860 | 96.47 | -14763140 | -3.53
備註:以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。