## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國111 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 249296000 | 206078280 | 16339532 | 222417812 | 89.22 | -26878188 | -10.78
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 249296000 | 206078280 | 16339532 | 222417812 | 89.22 | -26878188 | -10.78 | 主要係公館校區學生宿舍大樓新建工程完成驗收後辦理物價指數調整款及工程結算之審查作業程序費時所致。 | 將儘速辦理後續結案付款等相關程序。
一般建築及設備計畫 | 71787859 | 352477000 | 0 | 0 | 424264859 | 246173000 | 213794408 | 1913545 | 215707953 | 87.62 | -30465047 | -12.38
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 80295000 | 21326835 | 710752 | 22037587 | 27.45 | -58257413 | -72.55 | 主要係華語國際學舍新建工程近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。 | 本案統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理細部設計及建照申請事宜，以加速工進管理。
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 220000 | 153082859 | 80295000 | 220000 | 0 | 220000 | 0.27 | -80075000 | -99.73
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21106835 | 710752 | 21817587 |  | 21817587
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -7220000 | 196782000 | 117384000 | 124809276 | 603360 | 125412636 | 106.84 | 8028636 | 6.84
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -7220000 | 196782000 | 117384000 | 119209276 | 603360 | 119812636 | 102.07 | 2428636 | 2.07
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 |  | 5600000
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 7000000 | 13276000 | 11193000 | 12384735 | 166358 | 12551093 | 112.13 | 1358093 | 12.13 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 7000000 | 13276000 | 11193000 | 12384735 | 166358 | 12551093 | 112.13 | 1358093 | 12.13
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 37301000 | 55273562 | 433075 | 55706637 | 149.34 | 18405637 | 49.34 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 37301000 | 44778381 | 433075 | 45211456 | 121.21 | 7910456 | 21.21
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10495181 | 0 | 10495181 |  | 10495181
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 495469000 | 419872688 | 18253077 | 438125765 | 88.43 | -57343235 | -11.57
不動產、廠房及設備 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 495469000 | 419872688 | 18253077 | 438125765 | 88.43 | -57343235 | -11.57
房屋及建築 | 72320426 | 336565000 | 120990000 | 220000 | 530095426 | 329591000 | 227405115 | 17050284 | 244455399 | 74.17 | -85135601 | -25.83
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -7220000 | 196782000 | 117384000 | 124809276 | 603360 | 125412636 | 106.84 | 8028636 | 6.84
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 7000000 | 13276000 | 11193000 | 12384735 | 166358 | 12551093 | 112.13 | 1358093 | 12.13
什項設備 | 0 | 61124000 | 0 | 0 | 61124000 | 37301000 | 55273562 | 433075 | 55706637 | 149.34 | 18405637 | 49.34
總 計 | 72320426 | 607967000 | 120990000 | 0 | 801277426 | 495469000 | 419872688 | 18253077 | 438125765 | 88.43 | -57343235 | -11.57
備註:以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。