## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國111 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 377012567 | 330186525 | 16045300 | 346231825 | 91.84 | -30780742 | -8.16
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 532567 | 255490000 | 120990000 | 0 | 377012567 | 377012567 | 330186525 | 16045300 | 346231825 | 91.84 | -30780742 | -8.16
一般建築及設備計畫 | 71787859 | 352477000 | 13733546 | 0 | 437998405 | 437998405 | 333407572 | 14408410 | 347815982 | 79.41 | -90182423 | -20.59
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 3765138 | 156627997 | 156627997 | 54156093 | 13104930 | 67261023 | 42.94 | -89366974 | -57.06 | 主要係華語國際學舍新建工程近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。 | 本案統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理細部設計及建照申請事宜，以加速工進管理。
房屋及建築 | 71787859 | 81075000 | 0 | 3765138 | 156627997 | 156627997 | 3201288 | 0 | 3201288 | 2.04 | -153426709 | -97.96
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50954805 | 13104930 | 64059735 |  | 64059735
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -17263477 | 186738523 | 186738523 | 186533773 | 204750 | 186738523 | 100 | 0 | 0
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -17263477 | 186738523 | 186738523 | 186533773 | 134820 | 186668593 | 99.96 | -69930 | -0.04
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69930 | 69930 |  | 69930
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 9476464 | 15752464 | 15752464 | 15377964 | 374500 | 15752464 | 100 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 9476464 | 15752464 | 15752464 | 15377964 | 0 | 15377964 | 97.62 | -374500 | -2.38
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374500 | 374500 |  | 374500
什項設備 | 0 | 61124000 | 13733546 | 4021875 | 78879421 | 78879421 | 77339742 | 724230 | 78063972 | 98.97 | -815449 | -1.03
什項設備 | 0 | 61124000 | 13733546 | 4021875 | 78879421 | 78879421 | 66124013 | 671364 | 66795377 | 84.68 | -12084044 | -15.32
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11215729 | 52866 | 11268595 |  | 11268595
總 計 | 72320426 | 607967000 | 134723546 | 0 | 815010972 | 815010972 | 663594097 | 30453710 | 694047807 | 85.16 | -120963165 | -14.84
不動產、廠房及設備 | 72320426 | 607967000 | 134723546 | 0 | 815010972 | 815010972 | 663594097 | 30453710 | 694047807 | 85.16 | -120963165 | -14.84
房屋及建築 | 72320426 | 336565000 | 120990000 | 3765138 | 533640564 | 533640564 | 384342618 | 29150230 | 413492848 | 77.49 | -120147716 | -22.51
機械及設備 | 0 | 204002000 | 0 | -17263477 | 186738523 | 186738523 | 186533773 | 204750 | 186738523 | 100 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 0 | 6276000 | 0 | 9476464 | 15752464 | 15752464 | 15377964 | 374500 | 15752464 | 100 | 0 | 0
什項設備 | 0 | 61124000 | 13733546 | 4021875 | 78879421 | 78879421 | 77339742 | 724230 | 78063972 | 98.97 | -815449 | -1.03
總 計 | 72320426 | 607967000 | 134723546 | 0 | 815010972 | 815010972 | 663594097 | 30453710 | 694047807 | 85.16 | -120963165 | -14.84
備註:以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。