## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -100
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -100 | 主要係辦理技術服務契約之變更事宜所致。 | 將儘速辦理契約變更程序及後續結案付款作業。
一般建築及設備計畫 | 89366974 | 322743000 | 0 | 0 | 412109974 | 14014197 | 28085735 | 126149 | 28211884 | 201.31 | 14197687 | 101.31
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 158197 | 3250000 | 0 | 3250000 | 2054.4 | 3091803 | 1954.4 | 主要係報支公館校區學生宿舍公共空間整體改善計畫之設計服務費，致實支數較預算分配數增加。
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 158197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158197 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 3250000 |  | 3250000
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | 0 | 191037000 | 10027000 | 11384797 | 20501 | 11405298 | 113.75 | 1378298 | 13.75 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | 0 | 191037000 | 10027000 | 11384797 | 20501 | 11405298 | 113.75 | 1378298 | 13.75
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 712000 | 167146 | 105648 | 272794 | 38.31 | -439206 | -61.69 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 712000 | 167146 | 105648 | 272794 | 38.31 | -439206 | -61.69
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 3117000 | 13283792 | 0 | 13283792 | 426.17 | 10166792 | 326.17 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 3117000 | 13283792 | 0 | 13283792 | 426.17 | 10166792 | 326.17
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 14514197 | 28085735 | 126149 | 28211884 | 194.37 | 13697687 | 94.37
不動產、廠房及設備 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 14514197 | 28085735 | 126149 | 28211884 | 194.37 | 13697687 | 94.37
房屋及建築 | 113233527 | 50000000 | 0 | 0 | 163233527 | 658197 | 3250000 | 0 | 3250000 | 493.77 | 2591803 | 393.77
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | 0 | 191037000 | 10027000 | 11384797 | 20501 | 11405298 | 113.75 | 1378298 | 13.75
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 712000 | 167146 | 105648 | 272794 | 38.31 | -439206 | -61.69
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 3117000 | 13283792 | 0 | 13283792 | 426.17 | 10166792 | 326.17
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 14514197 | 28085735 | 126149 | 28211884 | 194.37 | 13697687 | 94.37
備註:大學: 以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。