## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -100
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -100 | 主要係辦理技術服務契約之變更事宜所致。 | 將儘速辦理契約變更程序及後續結案付款作業。
一般建築及設備計畫 | 89366974 | 322743000 | 0 | 0 | 412109974 | 29097070 | 44396742 | 72207 | 44468949 | 152.83 | 15371879 | 52.83
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 1081070 | 3350602 | 0 | 3350602 | 309.93 | 2269532 | 209.93 | 主要係報支公館校區學生宿舍公共空間整體改善計畫之設計服務費，致實支數較預算分配數增加。 | 將檢討改進預算分配數。
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 1081070 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1081070 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350602 | 0 | 3350602 |  | 3350602
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | 0 | 191037000 | 21639000 | 23630616 | 72207 | 23702823 | 109.54 | 2063823 | 9.54
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | 0 | 191037000 | 21639000 | 23630616 | 72207 | 23702823 | 109.54 | 2063823 | 9.54
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 927000 | 1003186 | 0 | 1003186 | 108.22 | 76186 | 8.22
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 927000 | 1003186 | 0 | 1003186 | 108.22 | 76186 | 8.22
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 5450000 | 16412338 | 0 | 16412338 | 301.14 | 10962338 | 201.14 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將檢討改進預算分配數。
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 5450000 | 16412338 | 0 | 16412338 | 301.14 | 10962338 | 201.14
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 29597070 | 44396742 | 72207 | 44468949 | 150.25 | 14871879 | 50.25
不動產、廠房及設備 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 29597070 | 44396742 | 72207 | 44468949 | 150.25 | 14871879 | 50.25
房屋及建築 | 113233527 | 50000000 | 0 | 0 | 163233527 | 1581070 | 3350602 | 0 | 3350602 | 211.92 | 1769532 | 111.92
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | 0 | 191037000 | 21639000 | 23630616 | 72207 | 23702823 | 109.54 | 2063823 | 9.54
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 927000 | 1003186 | 0 | 1003186 | 108.22 | 76186 | 8.22
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 5450000 | 16412338 | 0 | 16412338 | 301.14 | 10962338 | 201.14
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 29597070 | 44396742 | 72207 | 44468949 | 150.25 | 14871879 | 50.25
備註:以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。