## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 4634000 | 4344712 | 400000 | 4744712 | 102.39 | 110712 | 2.39
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 4634000 | 4344712 | 400000 | 4744712 | 102.39 | 110712 | 2.39
一般建築及設備計畫 | 89366974 | 322743000 | 0 | 0 | 412109974 | 134349070 | 118128559 | 1779486 | 119908045 | 89.25 | -14441025 | -10.75
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 16636070 | 9800485 | 280911 | 10081396 | 60.6 | -6554674 | -39.4 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程廠商刻正辦理第二階段驗收缺失改善及後續設備採購事宜落後所致。 | 將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 16636070 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16636070 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800485 | 280911 | 10081396 |  | 10081396
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -2827000 | 188210000 | 79093000 | 71628011 | 1125336 | 72753347 | 91.98 | -6339653 | -8.02
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -2827000 | 188210000 | 79093000 | 71365111 | 1125336 | 72490447 | 91.65 | -6602553 | -8.35
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262900 | 0 | 262900 |  | 262900
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 4782000 | 3677491 | 0 | 3677491 | 76.9 | -1104509 | -23.1 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 4782000 | 3677491 | 0 | 3677491 | 76.9 | -1104509 | -23.1
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 31011000 | 30195904 | 373239 | 30569143 | 98.58 | -441857 | -1.42
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 31011000 | 28164956 | 373239 | 28538195 | 92.03 | -2472805 | -7.97
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030948 | 0 | 2030948 |  | 2030948
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 138983070 | 122473271 | 2179486 | 124652757 | 89.69 | -14330313 | -10.31
不動產、廠房及設備 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 138983070 | 122473271 | 2179486 | 124652757 | 89.69 | -14330313 | -10.31
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
房屋及建築 | 113233527 | 50000000 | 0 | 0 | 163233527 | 21270070 | 14145197 | 680911 | 14826108 | 69.7 | -6443962 | -30.3
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -2827000 | 188210000 | 79093000 | 71628011 | 1125336 | 72753347 | 91.98 | -6339653 | -8.02
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 4782000 | 3677491 | 0 | 3677491 | 76.9 | -1104509 | -23.1
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 31011000 | 30195904 | 373239 | 30569143 | 98.58 | -441857 | -1.42
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 138983070 | 122473271 | 2179486 | 124652757 | 89.69 | -14330313 | -10.31
備註:大學: 以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。