## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 4634000 | 4481744 | 400000 | 4881744 | 105.35 | 247744 | 5.35
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 4634000 | 4481744 | 400000 | 4881744 | 105.35 | 247744 | 5.35
一般建築及設備計畫 | 89366974 | 322743000 | 0 | 0 | 412109974 | 231334070 | 201555238 | 1358854 | 202914092 | 87.71 | -28419978 | -12.29
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 42177070 | 20694263 | 355847 | 21050110 | 49.91 | -21126960 | -50.09 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程，廠商刻正辦理第二階段裝修工程之結案付款作業，以及後續設備採購事宜落後所致。 | 將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | 0 | 139366974 | 42177070 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42177070 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20694263 | 355847 | 21050110 |  | 21050110
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -2827000 | 188210000 | 130362000 | 126665109 | 977807 | 127642916 | 97.91 | -2719084 | -2.09
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -2827000 | 188210000 | 130362000 | 126048209 | 977807 | 127026016 | 97.44 | -3335984 | -2.56
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616900 | 0 | 616900 |  | 616900
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 5746000 | 7384165 | 0 | 7384165 | 128.51 | 1638165 | 28.51 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 5746000 | 7384165 | 0 | 7384165 | 128.51 | 1638165 | 28.51
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 50222000 | 43985033 | 25200 | 44010233 | 87.63 | -6211767 | -12.37 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 50222000 | 41954085 | 25200 | 41979285 | 83.59 | -8242715 | -16.41
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030948 | 0 | 2030948 |  | 2030948
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 235968070 | 206036982 | 1758854 | 207795836 | 88.06 | -28172234 | -11.94
不動產、廠房及設備 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 235968070 | 206036982 | 1758854 | 207795836 | 88.06 | -28172234 | -11.94
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
房屋及建築 | 113233527 | 50000000 | 0 | 0 | 163233527 | 46811070 | 25176007 | 755847 | 25931854 | 55.4 | -20879216 | -44.6
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -2827000 | 188210000 | 130362000 | 126665109 | 977807 | 127642916 | 97.91 | -2719084 | -2.09
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 0 | 9888000 | 5746000 | 7384165 | 0 | 7384165 | 128.51 | 1638165 | 28.51
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 0 | 71818000 | 50222000 | 43985033 | 25200 | 44010233 | 87.63 | -6211767 | -12.37
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 235968070 | 206036982 | 1758854 | 207795836 | 88.06 | -28172234 | -11.94
備註:以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。