## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 23866553 | 5289035 | 57471 | 5346506 | 22.4 | -18520047 | -77.6
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 23866553 | 0 | 0 | 0 | 23866553 | 23866553 | 5289035 | 57471 | 5346506 | 22.4 | -18520047 | -77.6 | 主要係該工程之公共藝術需配合臺北市文化局審議期程辦理所致。 | 本案公共藝術設置計畫於112年11月6日經臺北市政府核定，將依公共藝術相關規定儘速辦理後續相關事宜。
一般建築及設備計畫 | 89366974 | 322743000 | 0 | 0 | 412109974 | 412109974 | 295753338 | 23065089 | 318818427 | 77.36 | -93291547 | -22.64
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | -327000 | 139039974 | 139039974 | 36756023 | 19493716 | 56249739 | 40.46 | -82790235 | -59.54 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第二階段之驗收缺失改善及結案付款作業落後，影響後續設備採購事宜。 | 刻正辦理「行政區及會議室家具設備」、「展廳暨講堂多媒體設備及系統第1次契約變更」及「展覽環境與地下室照明設備」等採購及驗收付款作業。
房屋及建築 | 89366974 | 50000000 | 0 | -327000 | 139039974 | 139039974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139039974 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756023 | 19493716 | 56249739 |  | 56249739
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -7152580 | 183884420 | 183884420 | 173306335 | 2278411 | 175584746 | 95.49 | -8299674 | -4.51
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -7152580 | 183884420 | 183884420 | 172689435 | 2278411 | 174967846 | 95.15 | -8916574 | -4.85
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616900 | 0 | 616900 |  | 616900
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 1090953 | 10978953 | 10978953 | 10128953 | 0 | 10128953 | 92.26 | -850000 | -7.74
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 1090953 | 10978953 | 10978953 | 10128953 | 0 | 10128953 | 92.26 | -850000 | -7.74
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 3561627 | 75379627 | 75379627 | 72735359 | 1292962 | 74028321 | 98.21 | -1351306 | -1.79
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 3561627 | 75379627 | 75379627 | 70704411 | 1292962 | 71997373 | 95.51 | -3382254 | -4.49
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030948 | 0 | 2030948 |  | 2030948
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 435976527 | 301042373 | 23122560 | 324164933 | 74.35 | -111811594 | -25.65
不動產、廠房及設備 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 435976527 | 301042373 | 23122560 | 324164933 | 74.35 | -111811594 | -25.65
土地 | 0 | 0 | 0 | 2827000 | 2827000 | 2827000 | 2826668 | 0 | 2826668 | 99.99 | -332 | -0.01
房屋及建築 | 113233527 | 50000000 | 0 | -327000 | 162906527 | 162906527 | 42045058 | 19551187 | 61596245 | 37.81 | -101310282 | -62.19
機械及設備 | 0 | 191037000 | 0 | -7152580 | 183884420 | 183884420 | 173306335 | 2278411 | 175584746 | 95.49 | -8299674 | -4.51
交通及運輸設備 | 0 | 9888000 | 0 | 1090953 | 10978953 | 10978953 | 10128953 | 0 | 10128953 | 92.26 | -850000 | -7.74
什項設備 | 0 | 71818000 | 0 | 3561627 | 75379627 | 75379627 | 72735359 | 1292962 | 74028321 | 98.21 | -1351306 | -1.79
總 計 | 113233527 | 322743000 | 0 | 0 | 435976527 | 435976527 | 301042373 | 23122560 | 324164933 | 74.35 | -111811594 | -25.65
備註:以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。