## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14728138 | 0 | 0 | 0 | 14728138 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -100
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14728138 | 0 | 0 | 0 | 14728138 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -100 | 主要係尚未支付本案公共藝術徵選小組會議作品初選之出席費。 | 已於1月底召開徵選小組會議並完成作品初選，將儘速報支相關費用。
一般建築及設備計畫 | 850000 | 459212000 | 0 | 0 | 460062000 | 6046000 | 6441272 | 167874 | 6609146 | 109.31 | 563146 | 9.31
房屋及建築 | 0 | 173750000 | 0 | 0 | 173750000 | 1000000 | 1572822 | 82780 | 1655602 | 165.56 | 655602 | 65.56 | 主要係探索體育師資培訓旗艦中心建置計畫列支訓練場區建置工程之估驗計價款項所致。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築 | 0 | 173750000 | 0 | 0 | 173750000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572822 | 82780 | 1655602 |  | 1655602
機械及設備 | 0 | 191595000 | 0 | 0 | 191595000 | 4787000 | 4359289 | 51344 | 4410633 | 92.14 | -376367 | -7.86
機械及設備 | 0 | 191595000 | 0 | 0 | 191595000 | 4787000 | 4359289 | 51344 | 4410633 | 92.14 | -376367 | -7.86
交通及運輸設備 | 850000 | 14200000 | 0 | 0 | 15050000 | 0 | 247105 | 0 | 247105 |  | 247105 |  | 各單位配合業務需要辦理採購所致。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備 | 850000 | 14200000 | 0 | 0 | 15050000 | 0 | 247105 | 0 | 247105 |  | 247105
什項設備 | 0 | 79667000 | 0 | 0 | 79667000 | 259000 | 262056 | 33750 | 295806 | 114.21 | 36806 | 14.21 | 各單位配合業務需要辦理採購所致。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 79667000 | 0 | 0 | 79667000 | 259000 | 262056 | 33750 | 295806 | 114.21 | 36806 | 14.21
總 計 | 15578138 | 459212000 | 0 | 0 | 474790138 | 6071000 | 6441272 | 167874 | 6609146 | 108.86 | 538146 | 8.86
不動產、廠房及設備 | 15578138 | 459212000 | 0 | 0 | 474790138 | 6071000 | 6441272 | 167874 | 6609146 | 108.86 | 538146 | 8.86
房屋及建築 | 14728138 | 173750000 | 0 | 0 | 188478138 | 1025000 | 1572822 | 82780 | 1655602 | 161.52 | 630602 | 61.52
機械及設備 | 0 | 191595000 | 0 | 0 | 191595000 | 4787000 | 4359289 | 51344 | 4410633 | 92.14 | -376367 | -7.86
交通及運輸設備 | 850000 | 14200000 | 0 | 0 | 15050000 | 0 | 247105 | 0 | 247105 |  | 247105
什項設備 | 0 | 79667000 | 0 | 0 | 79667000 | 259000 | 262056 | 33750 | 295806 | 114.21 | 36806 | 14.21
總 計 | 15578138 | 459212000 | 0 | 0 | 474790138 | 6071000 | 6441272 | 167874 | 6609146 | 108.86 | 538146 | 8.86
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。