## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14728138 | 0 | 0 | 0 | 14728138 | 4280000 | 19816 | 0 | 19816 | 0.46 | -4260184 | -99.54
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14728138 | 0 | 0 | 0 | 14728138 | 4280000 | 19816 | 0 | 19816 | 0.46 | -4260184 | -99.54 | 主要係尚未支付本案公共藝術徵選小組會議作品決選之出席費。 | 將儘速辦理本案公共藝術徵選小組會議作品決選作業並報支相關費用。
一般建築及設備計畫 | 850000 | 459212000 | 0 | 0 | 460062000 | 103925000 | 154983021 | 4213286 | 159196307 | 153.18 | 55271307 | 53.18
房屋及建築 | 0 | 173750000 | 0 | 0 | 173750000 | 15000000 | 59926554 | 3162193 | 63088747 | 420.59 | 48088747 | 320.59 | 主要係華語國際學舍新建工程因廠商積極趕工，施工進度超前，致實際估驗金額較預計增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築 | 0 | 173750000 | 0 | 0 | 173750000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59926554 | 3162193 | 63088747 |  | 63088747
機械及設備 | 0 | 191595000 | 0 | -999000 | 190596000 | 57616000 | 59249431 | 116090 | 59365521 | 103.04 | 1749521 | 3.04
機械及設備 | 0 | 191595000 | 0 | -999000 | 190596000 | 57616000 | 59249431 | 116090 | 59365521 | 103.04 | 1749521 | 3.04
交通及運輸設備 | 850000 | 14200000 | 0 | 63000 | 15113000 | 3657000 | 1914191 | 0 | 1914191 | 52.34 | -1742809 | -47.66 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 850000 | 14200000 | 0 | 63000 | 15113000 | 3657000 | 1914191 | 0 | 1914191 | 52.34 | -1742809 | -47.66
什項設備 | 0 | 79667000 | 0 | 936000 | 80603000 | 27652000 | 33892845 | 935003 | 34827848 | 125.95 | 7175848 | 25.95 | 各單位配合業務需要辦理採購所致。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 79667000 | 0 | 936000 | 80603000 | 27652000 | 15361618 | 0 | 15361618 | 55.55 | -12290382 | -44.45
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18531227 | 935003 | 19466230 |  | 19466230
總 計 | 15578138 | 459212000 | 0 | 0 | 474790138 | 108205000 | 155002837 | 4213286 | 159216123 | 147.14 | 51011123 | 47.14
不動產、廠房及設備 | 15578138 | 459212000 | 0 | 0 | 474790138 | 108205000 | 155002837 | 4213286 | 159216123 | 147.14 | 51011123 | 47.14
房屋及建築 | 14728138 | 173750000 | 0 | 0 | 188478138 | 19280000 | 59946370 | 3162193 | 63108563 | 327.33 | 43828563 | 227.33
機械及設備 | 0 | 191595000 | 0 | -999000 | 190596000 | 57616000 | 59249431 | 116090 | 59365521 | 103.04 | 1749521 | 3.04
交通及運輸設備 | 850000 | 14200000 | 0 | 63000 | 15113000 | 3657000 | 1914191 | 0 | 1914191 | 52.34 | -1742809 | -47.66
什項設備 | 0 | 79667000 | 0 | 936000 | 80603000 | 27652000 | 33892845 | 935003 | 34827848 | 125.95 | 7175848 | 25.95
總 計 | 15578138 | 459212000 | 0 | 0 | 474790138 | 108205000 | 155002837 | 4213286 | 159216123 | 147.14 | 51011123 | 47.14
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。