## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 850000 | 421881000 | 0 | 0 | 422731000 | 9805000 | 7765085 | 0 | 7765085 | 79.2 | -2039915 | -20.8
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 4000000 | 2120989 | 0 | 2120989 | 53.02 | -1879011 | -46.98 | 主要係華語國際學舍新建工程適逢農曆春節連續假期，工程估驗進度落後所致。 | 廠商刻正彙整估驗計價相關文件，並積極趕辦後續估驗計價事宜。
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120989 | 0 | 2120989 |  | 2120989
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | 0 | 204550000 | 5333000 | 2655156 | 0 | 2655156 | 49.79 | -2677844 | -50.21 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | 0 | 204550000 | 5333000 | 2655156 | 0 | 2655156 | 49.79 | -2677844 | -50.21
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 169000 | 19800 | 0 | 19800 | 11.72 | -149200 | -88.28 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 169000 | 19800 | 0 | 19800 | 11.72 | -149200 | -88.28
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | 0 | 67614000 | 303000 | 2969140 | 0 | 2969140 | 979.91 | 2666140 | 879.91 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | 0 | 67614000 | 303000 | 2969140 | 0 | 2969140 | 979.91 | 2666140 | 879.91
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 9805000 | 7765085 | 0 | 7765085 | 79.2 | -2039915 | -20.8
不動產、廠房及設備 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 9805000 | 7765085 | 0 | 7765085 | 79.2 | -2039915 | -20.8
房屋及建築 | 14677512 | 140000000 | 0 | 0 | 154677512 | 4000000 | 2120989 | 0 | 2120989 | 53.02 | -1879011 | -46.98
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | 0 | 204550000 | 5333000 | 2655156 | 0 | 2655156 | 49.79 | -2677844 | -50.21
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 169000 | 19800 | 0 | 19800 | 11.72 | -149200 | -88.28
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | 0 | 67614000 | 303000 | 2969140 | 0 | 2969140 | 979.91 | 2666140 | 879.91
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 9805000 | 7765085 | 0 | 7765085 | 79.2 | -2039915 | -20.8
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。