## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 850000 | 421881000 | 0 | 0 | 422731000 | 21544000 | 29838655 | 746452 | 30585107 | 141.97 | 9041107 | 41.97
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 8000000 | 11106369 | 463502 | 11569871 | 144.62 | 3569871 | 44.62 | 主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11106369 | 463502 | 11569871 |  | 11569871
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | 0 | 204550000 | 11594000 | 16071098 | 282950 | 16354048 | 141.06 | 4760048 | 41.06 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | 0 | 204550000 | 11594000 | 16071098 | 282950 | 16354048 | 141.06 | 4760048 | 41.06
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 224000 | 423258 | 0 | 423258 | 188.95 | 199258 | 88.95 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 224000 | 423258 | 0 | 423258 | 188.95 | 199258 | 88.95
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | 0 | 67614000 | 1726000 | 2237930 | 0 | 2237930 | 129.66 | 511930 | 29.66 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | 0 | 67614000 | 1726000 | 2237930 | 0 | 2237930 | 129.66 | 511930 | 29.66
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 21544000 | 29838655 | 746452 | 30585107 | 141.97 | 9041107 | 41.97
不動產、廠房及設備 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 21544000 | 29838655 | 746452 | 30585107 | 141.97 | 9041107 | 41.97
房屋及建築 | 14677512 | 140000000 | 0 | 0 | 154677512 | 8000000 | 11106369 | 463502 | 11569871 | 144.62 | 3569871 | 44.62
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | 0 | 204550000 | 11594000 | 16071098 | 282950 | 16354048 | 141.06 | 4760048 | 41.06
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 224000 | 423258 | 0 | 423258 | 188.95 | 199258 | 88.95
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | 0 | 67614000 | 1726000 | 2237930 | 0 | 2237930 | 129.66 | 511930 | 29.66
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 21544000 | 29838655 | 746452 | 30585107 | 141.97 | 9041107 | 41.97
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。