## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 488500 | 218500 | 0 | 218500 | 44.73 | -270000 | -55.27
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 488500 | 218500 | 0 | 218500 | 44.73 | -270000 | -55.27 | 主要係本案公共藝術基地內樹木達受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。 | 本案刻正督促藝術家團隊積極趕辦補充受保護樹保護計畫。
一般建築及設備計畫 | 850000 | 421881000 | 0 | 0 | 422731000 | 118108000 | 131862686 | 1727793 | 133590479 | 113.11 | 15482479 | 13.11
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | -9000000 | 131000000 | 13000000 | 31142298 | 1493795 | 32636093 | 251.05 | 19636093 | 151.05 | 主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | -9000000 | 131000000 | 13000000 | 63000 | 0 | 63000 | 0.48 | -12937000 | -99.52
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31079298 | 1493795 | 32573093 |  | 32573093
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 44845000 | 36737822 | 233998 | 36971820 | 82.44 | -7873180 | -17.56
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 44845000 | 31740316 | 233998 | 31974314 | 71.3 | -12870686 | -28.7
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997506 | 0 | 4997506 |  | 4997506
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1194000 | 1259004 | 0 | 1259004 | 105.44 | 65004 | 5.44
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1194000 | 1259004 | 0 | 1259004 | 105.44 | 65004 | 5.44
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 8513000 | 12167696 | 0 | 12167696 | 142.93 | 3654696 | 42.93 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 8513000 | 12167696 | 0 | 12167696 | 142.93 | 3654696 | 42.93
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 118596500 | 132081186 | 1727793 | 133808979 | 112.83 | 15212479 | 12.83
不動產、廠房及設備 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 118596500 | 132081186 | 1727793 | 133808979 | 112.83 | 15212479 | 12.83
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
房屋及建築 | 14677512 | 140000000 | 0 | -9000000 | 145677512 | 13488500 | 31360798 | 1493795 | 32854593 | 243.57 | 19366093 | 143.57
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 44845000 | 36737822 | 233998 | 36971820 | 82.44 | -7873180 | -17.56
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1194000 | 1259004 | 0 | 1259004 | 105.44 | 65004 | 5.44
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 8513000 | 12167696 | 0 | 12167696 | 142.93 | 3654696 | 42.93
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 118596500 | 132081186 | 1727793 | 133808979 | 112.83 | 15212479 | 12.83
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。