## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 1898500 | 218500 | 0 | 218500 | 11.51 | -1680000 | -88.49
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 1898500 | 218500 | 0 | 218500 | 11.51 | -1680000 | -88.49 | 主要係本案公共藝術基地內樹木達受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。 | 本案徵選結果報告書業經臺北市政府文化局核定，刻正積極依採購程序進行議約並與藝術家團隊簽約。
一般建築及設備計畫 | 850000 | 421881000 | 0 | 0 | 422731000 | 132027000 | 151036940 | 2176688 | 153213628 | 116.05 | 21186628 | 16.05
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | -9000000 | 131000000 | 14000000 | 31204271 | 1493795 | 32698066 | 233.56 | 18698066 | 133.56 | 主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | -9000000 | 131000000 | 14000000 | 63000 | 0 | 63000 | 0.45 | -13937000 | -99.55
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31141271 | 1493795 | 32635066 |  | 32635066
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 56457000 | 49274510 | 582038 | 49856548 | 88.31 | -6600452 | -11.69
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 56457000 | 44277004 | 582038 | 44859042 | 79.46 | -11597958 | -20.54
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997506 | 0 | 4997506 |  | 4997506
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1449000 | 4399090 | 0 | 4399090 | 303.59 | 2950090 | 203.59 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1449000 | 4399090 | 0 | 4399090 | 303.59 | 2950090 | 203.59
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 9565000 | 15603203 | 100855 | 15704058 | 164.18 | 6139058 | 64.18 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 9565000 | 15603203 | 100855 | 15704058 | 164.18 | 6139058 | 64.18
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 133925500 | 151255440 | 2176688 | 153432128 | 114.57 | 19506628 | 14.57
不動產、廠房及設備 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 133925500 | 151255440 | 2176688 | 153432128 | 114.57 | 19506628 | 14.57
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
房屋及建築 | 14677512 | 140000000 | 0 | -9000000 | 145677512 | 15898500 | 31422771 | 1493795 | 32916566 | 207.04 | 17018066 | 107.04
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 56457000 | 49274510 | 582038 | 49856548 | 88.31 | -6600452 | -11.69
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1449000 | 4399090 | 0 | 4399090 | 303.59 | 2950090 | 203.59
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 9565000 | 15603203 | 100855 | 15704058 | 164.18 | 6139058 | 64.18
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 133925500 | 151255440 | 2176688 | 153432128 | 114.57 | 19506628 | 14.57
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。