## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 1898500 | 218500 | 0 | 218500 | 11.51 | -1680000 | -88.49
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 1898500 | 218500 | 0 | 218500 | 11.51 | -1680000 | -88.49 | 主要係本案公共藝術基地內樹木達受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。 | 本案徵選結果報告書業經臺北市政府文化局核定，刻正積極依採購程序進行議約並與藝術家團隊簽約。
一般建築及設備計畫 | 850000 | 421881000 | 0 | 0 | 422731000 | 136097000 | 193305019 | 3497395 | 196802414 | 144.6 | 60705414 | 44.6
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | -9000000 | 131000000 | 15000000 | 59381036 | 2928868 | 62309904 | 415.4 | 47309904 | 315.4 | 主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | -9000000 | 131000000 | 15000000 | 63000 | 0 | 63000 | 0.42 | -14937000 | -99.58
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59318036 | 2928868 | 62246904 |  | 62246904
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 58319000 | 56397978 | 212842 | 56610820 | 97.07 | -1708180 | -2.93
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 58319000 | 51400472 | 212842 | 51613314 | 88.5 | -6705686 | -11.5
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997506 | 0 | 4997506 |  | 4997506
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1605000 | 4765090 | 0 | 4765090 | 296.89 | 3160090 | 196.89 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1605000 | 4765090 | 0 | 4765090 | 296.89 | 3160090 | 196.89
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 10617000 | 22205049 | 355685 | 22560734 | 212.5 | 11943734 | 112.5 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。 | 將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 10617000 | 21026749 | 355685 | 21382434 | 201.4 | 10765434 | 101.4
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178300 | 0 | 1178300 |  | 1178300
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 137995500 | 193523519 | 3497395 | 197020914 | 142.77 | 59025414 | 42.77
不動產、廠房及設備 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 137995500 | 193523519 | 3497395 | 197020914 | 142.77 | 59025414 | 42.77
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 50556000 | 50556000 | 50556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 100 | -134 | 0
房屋及建築 | 14677512 | 140000000 | 0 | -9000000 | 145677512 | 16898500 | 59599536 | 2928868 | 62528404 | 370.02 | 45629904 | 270.02
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -19000000 | 185550000 | 58319000 | 56397978 | 212842 | 56610820 | 97.07 | -1708180 | -2.93
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 1605000 | 4765090 | 0 | 4765090 | 296.89 | 3160090 | 196.89
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -22556000 | 45058000 | 10617000 | 22205049 | 355685 | 22560734 | 212.5 | 11943734 | 112.5
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 137995500 | 193523519 | 3497395 | 197020914 | 142.77 | 59025414 | 42.77
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。