## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 4018500 | 218500 | 0 | 218500 | 5.44 | -3800000 | -94.56
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 14677512 | 0 | 0 | 0 | 14677512 | 4018500 | 218500 | 0 | 218500 | 5.44 | -3800000 | -94.56 | 主要係本案公共藝術基地內樹木達受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。 | 本案徵選結果報告書業經臺北市政府文化局核定，刻正積極依採購程序進行議約並與藝術家團隊簽約。
一般建築及設備計畫 | 850000 | 421881000 | 0 | 0 | 422731000 | 255972000 | 222621055 | 4284900 | 226905955 | 88.64 | -29066045 | -11.36
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 80556000 | 80556000 | 54556000 | 52055866 | 0 | 52055866 | 95.42 | -2500134 | -4.58
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 80556000 | 80556000 | 54556000 | 50555866 | 0 | 50555866 | 92.67 | -4000134 | -7.33
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 |  | 1500000
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | 2063000 | 142063000 | 76063000 | 72682848 | 3585019 | 76267867 | 100.27 | 204867 | 0.27
房屋及建築 | 0 | 140000000 | 0 | 2063000 | 142063000 | 76063000 | 546500 | 0 | 546500 | 0.72 | -75516500 | -99.28
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72136348 | 3585019 | 75721367 |  | 75721367
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -62369000 | 142181000 | 94674000 | 65878210 | 317514 | 66195724 | 69.92 | -28478276 | -30.08 | 各單位陸續請購中，致進度落後。 | 已積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -62369000 | 142181000 | 94674000 | 60880704 | 317514 | 61198218 | 64.64 | -33475782 | -35.36
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997506 | 0 | 4997506 |  | 4997506
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 5390000 | 5471728 | 0 | 5471728 | 101.52 | 81728 | 1.52
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 5390000 | 5471728 | 0 | 5471728 | 101.52 | 81728 | 1.52
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -20250000 | 47364000 | 25289000 | 26532403 | 382367 | 26914770 | 106.43 | 1625770 | 6.43
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -20250000 | 47364000 | 25289000 | 25009752 | 382367 | 25392119 | 100.41 | 103119 | 0.41
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522651 | 0 | 1522651 |  | 1522651
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 259990500 | 222839555 | 4284900 | 227124455 | 87.36 | -32866045 | -12.64
不動產、廠房及設備 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 259990500 | 222839555 | 4284900 | 227124455 | 87.36 | -32866045 | -12.64
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 80556000 | 80556000 | 54556000 | 52055866 | 0 | 52055866 | 95.42 | -2500134 | -4.58
房屋及建築 | 14677512 | 140000000 | 0 | 2063000 | 156740512 | 80081500 | 72901348 | 3585019 | 76486367 | 95.51 | -3595133 | -4.49
機械及設備 | 0 | 204550000 | 0 | -62369000 | 142181000 | 94674000 | 65878210 | 317514 | 66195724 | 69.92 | -28478276 | -30.08
交通及運輸設備 | 850000 | 9717000 | 0 | 0 | 10567000 | 5390000 | 5471728 | 0 | 5471728 | 101.52 | 81728 | 1.52
什項設備 | 0 | 67614000 | 0 | -20250000 | 47364000 | 25289000 | 26532403 | 382367 | 26914770 | 106.43 | 1625770 | 6.43
總 計 | 15527512 | 421881000 | 0 | 0 | 437408512 | 259990500 | 222839555 | 4284900 | 227124455 | 87.36 | -32866045 | -12.64
備註:一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。